**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 май куни “Адиблар хиёбони”га ташрифи чоғида адабиёт тарихида муносиб ўрин тутган ижодкорлар асарларини ўрганиш ва тарғиб этиш, ёшларнинг онгига сингдириш вазифалари бўйича Тошкент давлат шарқшунослик университети жамоасига “Огаҳий ҳаёти ва ижоди – ёшлар тарбияси учун намуна” йўналишида берилган топшириқларни амалга ошириш**

**Й Ў Л Х А Р И Т А С И**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T/р** | **Чора-тадбирлар** | **Амалга ошириш ва натижаларга эришиш механизмлари** | **Молия-лаштириш манбалари** | **Амалга ошириш муддати** | **Масъул ижрочилар** |
| 1. **Огаҳийнинг ҳаёт йўли, ёзма меросини илмий тадқиқ этиш жараёни билан боғлиқ ишлар**
 |
| **1** | Огаҳий фаолияти ва илмий-ижодий меросини ўрганиш бўйича “Огаҳийшунослик” марказини ташкил этиш | Огаҳийшунослик марказининг мақсад ва вазифалари акс этган низомни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йил 20 июлга қадар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет декани (Дж. Шабанов), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова)  |
| Марказда Огаҳий асарларининг қўлёзма ва тошбосма нусхалари факсимили, адиб асарлари бўйича яратилган илмий мақолалар ва монографияларни тўплаш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йил 20 июлга қадар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет декани (Дж. Шабанов), Кафедра мудири (Р.Алимуҳаммедов) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| **2** | Огаҳий ижоди бўйича тадқиқот ишларини олиб бораётган мутахассисларнинг тадқиқот ишларини мувофиқлаштириш | Мамлакатимиздаги Огаҳий ижоди бўйича тадқиқот ишларини олиб бораётган олим ва тадқиқотчиларнинг ишларини мувофиқлаштириш учун ТДШУ қошида Республика “Огаҳийшунослар кенгаши”ни ташкил этиш  | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йил 20 июнга қадар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Факультет декани (Дж. Шабанов), Кафедра мудири (Р.Алимуҳаммедов) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| “Огаҳийшунослар кенгаши” ҳар чоракда қилинган ишларни муҳокама этиб бориш. | Университет маблағлари ҳисобидан | Ҳар чоракда | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Факультет декани (Дж. Шабанов), Кафедра мудири (Р.Алимуҳаммедов) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| **3** | Огаҳий асарлари қўлёзмаларининг таҳлили ва табдили бўйича мавзулар базасини шакллантириш | ТДШУ профессор-ўқитувчилари томонидан Огаҳий асарлари қўлёзмаларининг таҳлили ва табдили бўйича янги илмий мавзулар шакллантириш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Факультет декани (Дж. Шабанов, Ч.Ҳусанов, З.Қодиров, О.Очилов, Ш.Усмонова, Э.Матчонов), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Д.Муҳиддинова, Ш.Шомусаров, Ҳ.Мирзахмедова, П.Кенжаева, Х.Ҳамидов) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| Ушбу мавзулар бўйича ТДШУда магистрлик ва докторлик диссертациялари, битирув малакавий ишлари бўйича тадқиқот ишларини олиб бориш. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб | Университет проректори (Н.Абдуллаев), Факультет декани (Дж. Шабанов, Ч.Ҳусанов, З.Қодиров, О.Очилов, Ш.Усмонова, Э.Матчонов), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Д.Муҳиддинова, Ш.Шомусаров, Ҳ.Мирзахмедова, П.Кенжаева, Х.Ҳамидов, Р.Алимов) |
| **4** | Огаҳий ижоди бўйича яратилган илмий тадқиқот ишларининг электрон базасини яратиш | ТДШУ қошидаги “Огаҳийшунослик” маркази ходимлари томонидан мамлакатимиз ва чет элларда Огаҳий ижоди бўйича яратилган илмий тадқиқот ишларининг электрон базаси яратиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йил 20 декабрга қадар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), АТМ бошлиғи (Қ.Наримонов), АРМ бошлиғи (М.Йўлдошева), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Д.Муҳиддинова, Ш.Шомусаров, Ҳ.Мирзахмедова, П.Кенжаева, Х.Ҳамидов, Р.Алимова) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| “Адиблар хиёбони” интернет порталига жойлаштириш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йил 20 декабрга қадар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Факультет декани (Дж. Шабанов), АТМ бошлиғи (Қ.Наримонов), АРМ бошлиғи (М.Йўлдошева) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| **5** | Огаҳий ҳаёти, фаолияти ва меросига бағишланган илмий мақолалар чоп эттириш | ТДШУнинг расмий нашри “Шарқ машъали” журналининг Огаҳий меросига бағишланган махсус сонини тайёрлаш ва чоп этиш. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2021 йил 20 февралга қадар | Университет проректори (Н.Абдуллаев), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Д.Муҳиддинова, Ш.Шомусаров, Ҳ.Мирзахмедова, П.Кенжаева, Х.Ҳамидов, Р.Алимова) |
| **6** | Огаҳий асарлари қўлёзмаларининг каталогини тайёрлаш ва чоп этиш | ТДШУ профессор-ўқитувчилари ва Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти ходимлари билан ҳамкорликда Шарқшунослик институти фондида сақланаётганОгаҳий қўлёзмаларининг кенгайтирилган тавсифий каталогини тайёрлаш. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2021 йил 25 мартга қадар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Д.Муҳиддинова, Ш.Шомусаров, Ҳ.Мирзахмедова, П.Кенжаева, Х.Ҳамидов, Р.Алимова) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| Огаҳий қўлёзмаларининг кенгайтирилган тавсифий катплогини нашр этиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2021 йил 2о майга қадар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Нашриёт-таҳрир бўлими (З.Алимов) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова)  |
| **7** | Чет элларда сақланаётган Огаҳий асарларини чоп этиш илмий лойиҳасини амалга ошириш | ТДШУ профессор-ўқитувчилари ва Республикамиздаги етакчи мутахассислардан иборат гуруҳ тузиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2021-2024 йиллар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, (Н.Абдуллаев), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| Инновацион ривожланиш вазирлиги гранти асосида “Чет эл фондларда сақланаётган Огаҳий асарларининг нодир қўлёзмаларини аниқлаш. Ўрганиш ва нусхаларини олиш ҳамда чоп этиш” лойиҳасини амалга ошириш | Инновацион ривожланиш вазирлиги гранти асосида | 2021-2024 йиллар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Лойиҳа гуруҳи аъзолари, Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| 1. **Огаҳий ижоди ва ёзма меросини ўқув жараёнига татбиқи билан боғлиқ ишлар**
 |
| **8** | “Эски ўзбек тили” ва “Ўзбек мумтоз адабиёти” фанлари доирасида Огаҳий ижодини чуқур ўргатиш, махсус курслар ташкил этиш | Мумтоз филология йўналишида сабоқ олаётган талабалар учун Эски ўззбек тили” ва “Ўзбек мумтоз адабиёти” фанлари доирасида Огаҳий ижодини чуқур ўргатиш, махсус курслар ташкил этиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб | Университет проректори (А.Воҳидов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Ўқув-услубий бўлим бошлиғи (С.Умарова), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова),  |
| Огаҳий асарларининг тил хусусиятларини таҳлил этиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб | Университет проректори (А.Воҳидов), Факультет декани (Дж. Шабанов), Кафедра мудири (Р.Алимуҳаммедов), |
| **9** | Хоразмдаги Огаҳий номидаги ижод мактаби билан ўқув ва илмий ҳамкорликни йўлга қўйиш | ТДШУ ва Огаҳий номидаги ижод мактаби ўртасида ҳамкорлик шартномасини имзолаш. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йил 20 июлга қадар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, А.Воҳидов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова), |
| ТДШУ профессор-ўқитувчиларининг Огаҳий номидаги ижод мактабида маҳорат дарсларини уюштириб бориш. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йили давомида | Университет проректорлари (Қ.Омонов, А.Воҳидов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| **10** | Огаҳий номидаги стипендияни жорий этиш | Стипендия танлови Низоми ишлаб чиқиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йил 20 июлга қадар | Университет проректори (А.Воҳидов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Иқтидорли талабалар билан ишлаш бўлими (Ш.Аҳмедова) |
| Ҳар ўқув йили якуни натижалари бўйича танлов ўтказиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2019-2020 ўқув йили якуни бўйича | Университет проректори (А.Воҳидов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Иқтидорли талабалар билан ишлаш бўлими (Ш.Аҳмедова) |
| Ғолиб талабанинг ОАВдаги чиқишларини ташкил қилиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йилнинг 4 чораги давомида | Университет проректорлари (Қ.Омонов, А.Воҳидов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Иқтидорли талабалар билан ишлаш бўлими (Ш.Аҳмедова) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| **11** | Адиблар ҳиёбонида сайёр дарслар ташкил этиш | Огаҳий ҳайкали пойида олимлар ва мутахассислар иштирокида сайёр машғулотлар ташкил этиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йили давомида | Университет проректорлари (Қ.Омонов, А.Воҳидов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Ўқув-услубий бўлим бошлиғи (С.Умарова), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| **12** | Огаҳий асарларини шарқ тилларига ўгириш ва чоп этиш | Таржимашунослик кафедрасида Огаҳий асарлари таржима қилиш билан шуғулланувчи ишчи гуруҳ тузиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йил 20 августга қадар | Университет проректорлари (Қ.Омонов, А.Воҳидов), Факультет декани (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудири (Х.Ҳамидов), |
| Университетда ўқитиладиган асосий шарқ тиллари – араб, форс, турк, япон, корейс, хитой, ҳинд, урду тилларига ўгириш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2024 йиллар мобайнида | Университет проректорлари (Қ.Омонов, А.Воҳидов), Факультет декани (Дж. Шабанов, О.Очилов, Ш.Усмонова, Э.Матчонов), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Д.Муҳиддинова, Ш.Шомусаров, Ҳ.Мирзахмедова, П.Кенжаева, Х.Ҳамидов, У.Муҳибова, Н.Холмирзаева, С.Назарова, У.Саидазимова) |
| 1. **Огаҳий маърифати ва маънавияти билан боғлиқ ишлар**
 |
| **13** | Огаҳий номидаги музейни ташкил этиш | Музей учун хона ажратиш, замонавий тарзда таъмирлаш ва жиҳозлаш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йили бошига қадар | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов)  |
| Музейда Огаҳий ҳаёти ва ижодига тегишли материаларни тайёрлаш ва экспонатлар билан жиҳозлаш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йили бошига қадар | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова), |
| Музей қошида режада белгиланган “Огаҳийшунослик маркази” ва кенгаш фаолияти учун шароит яратиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йили бошига қадар | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов) |
| **14** | Огаҳий ҳаёти ва ижодига бағишланган адабий семинарлар, маърифий кечалар, давра суҳбатлари, учрашувлар уюштириш | Университетда очилиши режалаштирилаётган “Огаҳийшунослик маркази” ходимлари ва мамлакатимиздаги таниқли фан намояндалар билан адабий семинарлар, маърифий кечалар, давра суҳбатлари, учрашувлар ўтказиш. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йили давомида | Университет проректори (Қ.Омонов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| Маънавий-маърифий тадбирларни Адиблар хиёбонида шоир ҳайкали пойида ўтказиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йили давомида | Университет проректори (Қ.Омонов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| **15** | Талабалар ўртасида турли танловлар ташкил этиш ва ғолибларни рағбатлантириш | Огаҳий ижоди бўйича талабалар ўртасида ижодий ишлар, иншолар, энг яхши таржима, тадқиқот, тақдимот, рисола танловларини ўтказиш.. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йили давомида | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова) , Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| Огаҳий ижоди юзасидан тадқиқот олиб бораётган олим ва тадқиқотчиларни танловларда ҳайъат сифатида иштирокларини таъминлаш. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йили давомида | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| Танлов ғолиб ва совриндорларини университет бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобилан рағбатлантириш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йили давомида | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), |
| **16** | Огаҳий асарлари ва унинг ижоди бўйича чоп этилган адабиётлар билан университет кутубхонасини таъминлаш | Огаҳийнинг кўп жилдлик асарлар тўпламини университет АРМ учун харид қилиш.  | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йил 20 августга қадар | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), |
| “Огаҳийшунослик” маркази” ва ТТЖ кутубхоналарини ҳам адиб асарлари билан таъминлаш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 йил 20 августга қадар | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), |
| **17** | Огаҳий уй-музейига талабаларнинг саёҳатларини ташкил қилиш | Огаҳий ҳаёти ва ижоди билан шуғулланишга жалб этилган талабалар гуруҳини шакллантириш ва Хоразмга Огаҳий уй-музейига саёҳат уюштириш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| Талабалар ва ўқитувчилар иштирокида Хива шаҳрида тадбирлар ташкил этилади. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| **18** | Огаҳий асарларидаги ғоялар, унинг ҳикматли сўзлари ёзилган мослашган майдонча (ижтимоий ҳудуд) яратиш  | Амир Темур кўчаси, 20-уйда Талабалар мустақил таълими ва ўзлари ижод билан шуғулланишлари учун замонавий ижтимоий ҳудуд яратиш.. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2021-2022 ўқув йилидан бошлаб | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов) |
| Огаҳий ғояларини тарғиб этувчи демотиваторлар билан ҳудудни безаш ва адиб асарлари бўйича талабалар томонидан тайёрланган саҳна кўринишларини шу жойда ўтказиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2021-2022 ўқув йилидан бошлаб | Университет проректори (Қ.Омонов), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| **19** | Огаҳий ижоди, адабий мероси ва маърифати масалаларига бағишланган конференция ўтказиш  | Адиб туғилган кун муносабати билан ҳар йили 17 декабрда “Огаҳий ҳаёти ва ижоди - ёшлар тарбияси учун намуна” мавзуидаги анъанавий Республика илмий-амалий конференция ташкил этиш | Университет маблағлари ҳисобидан | ҳар ўқув йилининг 17 декабрь куни | Университет проректорлари (Қ.Омонов, Н.Абдуллаев), Ишлар бошқармаси (Ш.Мирзиётов), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| 1. **ТВ, ОАВ ва электрон платформаларда Огаҳий ижоди ва ғоялари тарғиботини амалга ошириш йўналишидаги ишлар**
 |
| **20** | Огаҳий ҳаёт йўли ва ижодий мероси бўйича ОАВ, ТВ ва электрон платформаларда тарғибот ишларини ташкил этиш | Университетнинг “Нур Шарқдан” китобхонликка бағишланган телеграм каналида Огаҳий мероси ва ижодига оид алоҳида саҳифа очиш ва мунтазам материаллар бериб бориш. | Университет маблағлари ҳисобидан | Мунтазам | Университет проректори (Қ.Омонов), “Нур Шарқдан” телеграм канали маъмури (Н.Исматуллаева), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), |
| ОАВда Огаҳий ҳаёти, фаолияти ва меросига бағишланган оммабоп мақолалар чоп эттириш ҳамда ТВда туркум кўрсатувлар ташкил этиш. | Университет маблағлари ҳисобидан | Мунтазам | Университет проректори (Қ.Омонов), Матбуот хизмати (О.Раҳмонбердиев), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), |
| Огаҳий асарларида илгари сурилган инсонсеварлик, илмга тарғиб этиш ғоялари акс этган ҳикматларини ижтимоий тармоқларда демотиваторлар кўринишида бериб бориш | Университет маблағлари ҳисобидан | Мунтазам | Университет проректори (Қ.Омонов), Матбуот хизмати (О.Раҳмонбердиев), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |
| **21** | Огаҳий ҳаёти ва ижоди ҳақида илмий-оммабоп фильм яратиш | Огаҳийга бағишланган фильм сценарийсини ёзиш.. | Университет маблағлари ҳисобидан | 2020 декабрь ойига қадар | Университет проректори (Қ.Омонов), Матбуот хизмати (О.Раҳмонбердиев), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова), |
| Огаҳий уй-музейи ва мутахассислар билан ҳамкорликда фильм учун материал тайёрлаш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2021 йил март ойига қадар | Университет проректори (Қ.Омонов), Матбуот хизмати (О.Раҳмонбердиев), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова), |
| Фильм тақдимотини ўтказиш, ТВ орқали намойишини ташкил этиш | Университет маблағлари ҳисобидан | 2021 йил 20 май куни | Университет проректори (Қ.Омонов), Матбуот хизмати (О.Раҳмонбердиев), Факультет деканлари (Дж. Шабанов, З.Қодиров), Кафедра мудирлари (Р.Алимуҳаммедов, Р.Алимова), Огаҳийшунослар кенгаши (Ҳ.Назирова) |